## Sheet1
What (O quê?) | Why (Por quê?) | Where (Onde?) | When (Quando?) | Who (Quem?) | How (Como?)
Enviar perguntas ao cliente | Organizar e planejar o projeto | Teams / Sala de Aula | Sprint 0 | Manu / Camila
Criar backlog e briefing | Alinhar expectativas e obter informações | Teams / Sala de Aula | Sprint 1 | Todos | Reuniões de alinhamento; elaboração do documento
Criar 5w2h | Organizar o projeto | Teams / Sala de Aula | Sprint 1 | Kauane | Usando o Excel para organizar
Criar um Dashboard (rascunho) | Mostrar um modelo inicial | Teams / Sala de Aula | Sprint 1 | Felipe | Ferramenta Canva
Criar fluxograma | Facilitar visualização e entendimento dos processos | Teams / Sala de Aula | Sprint 1 | Anna Caroline | Usando a ferramenta Canva
Relatório inicial | Relatar o andamento do projeto | Teams / Sala de Aula | Sprint 1 | Anna Caroline | -
Estruturar apresentação com setores produtivos e indicadores | Garantir apresentação completa e clara | Teams / Sala de Aula | Sprint 1 | Time | Levantar setores, selecionar indicadores e organizar slides
Apresentação realizada | Para apresentar o que foi feito | Teams / Sala de Aula | Sprint 1 | Time | -
Analisar dados da cadeia produtiva alimentícia | Compreender os processos | Teams / Sala de Aula | Sprint 1 | Manu | Através de pesquisas; IBGE, etc.
Extrair dados do Comex Stat/ Phyton | Ter dados sobre exportação e importação | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Manu | Comex Stat - Dados Abertos - 2021/2025
Decodificar no Sublimetext | Converter arquivos de texto para o formato legível | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Manu | Abrir arquivos e ajustar codificação manualmente
Filtro dos dados com Phyton | Aplicar filtros e seleções específicas aos dados brutos | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Manu | -
Dashboard interativo (início de análises) | Criar um painel interativo para visualização dos dados iniciais. | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Felipe | Integrar dados tratados e criar gráficos dinâmicos.
Relatório | Elaborar documento descritivo com resultados parciais ou finais | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Anna Caroline e Camila | Redigir texto técnico com tabelas e gráficos
Criar primeira versão do portal online (estrutura básica de navegação) | Desenvolver a estrutura básica do site | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Felipe | Acrescentando no Github
Criar critério de analise dos dados (Escolher o que analizar e como) | Definir quais indicadores serão estudados | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Time | Selecionar métricas como volume, produto, valor...
Criar analises para as telas | Definir quais dados serão exibidos em cada página do portal | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Felipe | Baseando nos indicadores
Criar página de exportação | Página que exibe dados relacionados à exportação | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Felipe | Integrar dados filtrados com gráficos e tabelas
Criar página da importação | Página com análises sobre os produtos importados | Teams / Sala de Aula | Sprint 2 | Felipe | Usar os mesmos critérios de filtragem
Apuração dos dados gerados (oque aconteceu e o por quê) | Interpretar os resultados obtidos | Teams / Sala de Aula | Sprint 3 | Kauane | Aplicar métodos estatísticos e comparativos
Desenvolver dashboards analíticos com dados consolidados | Criar painéis interativos com informações completas | Teams / Sala de Aula | Sprint 3 | Felipe | Conectar banco de dados às visualizações
Criar relatórios técnicos finais com análises aprofundadas | Elaborar documentos conclusivos com análises detalhadas | Teams / Sala de Aula | Sprint 3 | Anna Caroline e Camila | Compilar gráficos, interpretações e conclusões
Testar usabilidade e corrigir bugs no portal | Avaliar funcionamento e experiência do usuário | Teams / Sala de Aula | Sprint 3 | Time | Testes práticos e feedback dos usuários
Publicar o portal online com os resultados obtidos | Lançar o portal final no Github | Teams / Sala de Aula | Sprint 3 | Manu | -
Preparar apresentação final para comunidade acadêmica | Apresentar o projeto e os resultados obtidos | Teams / Sala de Aula | Sprint 3 | Camila | Usar slides, dashboards e portal como apoio